PATVIRTINTA

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022-10-06 įsakymu Nr. V- 102

KAUNO R. EŽERĖLIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

2022/2024

 Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

 1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 1.1. | UTA komandos sudarymas | 2022 birželis | Mokyklos direktorius | Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu |
| 1.2. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos taryboje | 2022 birželis | Metodinių grupių pirmininkai. | UTA komanda supažindinama su aktualijomis. |
| 1.3. | ,,Kompetencijų savaitė“ | 2022 lapkritis | Pavaduotojas ugdymui, metodinių grupių pirmininkai. | Mokytojai (bent 80 proc., bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus, geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką. |
| 1.4. | Pamokos plano-pavyzdžio pagal UTA ir pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje | 2023 sausis | Metodinių grupių pirmininkai | Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus. Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse. Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai paga UTA. |
| 1.5 | Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje |  2023 vasaris |  Pavaduotojas ugdymui, Metodinių grupių pirmininkai | Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktom UTA veiklom, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus. |
| 1.6 | Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos | 2023 vasaris | Pavaduotojas ugdymui, Metodinių grupių pirmininkai | Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą. |
| 1.7 | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą. | 2023 Kovas |  Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinių grupių pirmininkai  | Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo ,,Kolega kolegai” stiprinimas. |
| 1.8 | Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas | 2023 balandis | Direktorius, pavaduotojas ugdymui, Metodinių grupių pirmininkai | 100 proc. mokytojų susipažino su BP planais |
| 1.9 | Vertinimo, informavimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas | 2023 gegužė | Pavaduotoja ugdymui, Metodinių grupių pirmininkai  |  Mokytojai bus savalaikiai informuojami |
| 1.10 | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais | 2023 gegužė | Direktorius, pavaduotojas ugdymui, Metodinių grupių pirmininkai  | Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys |
| 1.11 | Pasirengimo diegti UTA stebėsena | nuolat | Direktorius, pavaduotojas ugdymui | Įvyko 5 stebėjimai, vertinimai. |

2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 2.1 | Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.) | 2022 spalis | Pavaduotojas ugdymui | Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas |
| 2.2 | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis. |  2022-2023-2024 |  Pavaduotojas ugdymui | Kiekvienas bendruomenės narys dalyvaus bent 2 kvalifikacijos tobulinimo dėl UTA renginiuose  |
| 2.3 | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis  |  2022-2023-2024 | Pavaduotojas ugdymui | Kiekvienas bendruomenės narys dalyvaus bent 1 kvalifikacijos tobulinimo dėl UTA renginyje |

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 3.1 | Skyrelio UTA mokyklos tinklapyje veiklų viešinimui sukūrimas | 2022 spalis | UTA grupės narys | Informacija apie UTA nuolat pasiekiama, atnaujinama, papildoma |
| 3.2 | Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas supasirengimu įgyvendinti UTA www, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt. | 2022 lapkritis  | UTA grupės narys | 100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus.  |
| 3.3. | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.) | 2022-2023  | UTA grupės narys | Kiekvieną mėnesį viešinti www, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt.  |
| 3.4 | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas | 2022–2023 | Pavaduotojas ugdymui | Susirinkimai, posėdžiai, informacija www, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt.  |
| 3.5 | Tėvų ir mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | 2022–2023  | Pavaduotojas ugdymui | Pristatymas tėvams ir mokiniams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt. Informacijos sklaida . |

4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 4.1 | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas | 2022-2023 | Pavaduotojas ugdymui | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.  |
| 4.2 | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje | 2022-2024 | Pavaduotojas ugdymui | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas. |
| 4.3 | Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos | 2022-2024  | Direktorius | Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos |